## 项目支出绩效目标自评表（含满意度指标）
附件2.1
项目支出绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 海洋教育发展经费 |  |  |  | 主管部门 |  | 青岛市市南区教育和体育局
项目单位 |  | 青岛市市南区教育研究中心 |  |  |  | 联系人及电话 |  | 王山 66885015
项目资金 （万元） |  | 年初预算数 A |  |  | 调整后 预算数B | 全年执行数C | 预算执行率D=C/B)% | 得分 （10分）E | 未达到100%预算执行进度原因分析
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 | 36.8 | 81.78% | 8.1778 | 另有8.97万元合同尾款未在本年度完成支付。该款项已签订合同，但依据财务规定和合同约定，必须在合同完成后分阶段支付，由于丛书出版周期较长，导致实际支出与预算出现暂时的不一致。
|  | 其中：区级资金 |  | 45 | 45 | 36.8 | 81.78% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | —
年 度 目 标 | 年初设定绩效目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 出版4个学科5000本以上海洋课程丛书，覆盖区域内初中、小学2个学段学生，预计至少举办海洋课题与项目专题研究2次，至少在省市各级论坛做经验交流活动1次。在研究中聚焦“海洋+课程”，开发建设市南区海洋特色课程体系，开展区域海洋教育研究，做好成果提炼和宣传推广，努力培养“经略海洋”的未来高能人才。 |  |  |  |  | 出版5个学科41350本海洋课程丛书，覆盖区域内初中、小学2个学段学生，举办海洋课题与项目专题研究3次，在市级论坛做经验交流活动1次。完成特色课程结题，提交海洋教育结题材料。
绩效指标（90）分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 F |  | 实际完成值G | 完成率H=(G/F)% | 是否完成（1:是、0:否） | 得分I | 偏差原因分析（未完成或偏离年初设定指标值30%及以上填写） | 改进措施
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | 海洋课程丛书出版数量 | ≥5000本 |  | 41350 | 100% | 1 | 44.4444 | 因丛书循环使用方式设计不同，美术学科丛书印刷34200本，超出预计出版数量。 | 根据学科特点提前确定好每分册丛书循环使用模式，并依据不同模式预计核定出版数量。
|  |  | 海洋课题与项目研究次数 | ≥2次 |  | 3 | 100% | 1
|  |  | 经验交流次数 | ≥1次 |  | 1 | 100% | 1
|  | 质量 指标 | 丛书印刷合格率 | ≥90% |  | 100 | 100% | 1
|  |  | 经验交流活动符合要求 | 符合 |  | 符合 | 100% | 1
|  | 时效 指标 | 海洋课程丛书出版及时性 | 及时 |  | 及时 | 100% | 1
|  |  | 海洋课题与项目阶段研究任务完成及时性 | 及时 |  | 及时 | 100% | 1
|  |  | 经验交流活动完成及时性 | 及时 |  | 及时 | 100% | 1
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 | ≤45万元 |  | 36.8万 | 81.78% | 0 |  | 另有8.97万元合同尾款未在本年度完成支付。 | 已签订合同，但依据财务规定和合同约定，部分尾款需后续支付，导致实际支出与预算不能完全一致。
| 效益指标（30分) | 社会 效益 指标 | 海洋课程丛书受益学段学生覆盖率 | ≥50% |  | 90% | 100% | 1 | 30
|  |  | 经验交流受益地区数量 | ≥1个 |  | 2个 | 100% | 1
|  |  | 对培养“经略海洋”未来高能人才的促进作用 | 显著 |  | 显著 | 100% | 1
|  | 可持续 影响 指标 | 海洋特色课程体系机制健全性 | 基本健全 |  | 基本健全 | 100% | 1
| 满意度 指标 (10分) | 服务 对象 满意度 指标 | 受益人员满意度 | ≥80% |  | 90% | 100% | 1 | 10
总分J |  |  | 100 | [5 empty] | 92.6222
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明