## 项目支出绩效目标自评表（含满意度指标）
项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 社区教育经费 |  |  |  | 主管部门 |  | 青岛市市南区教育和体育局
项目单位 |  | 青岛市市南区教育研究中心 |  |  |  | 联系人及电话 |  | 王红梅18363986891
项目资金 （万元） |  | 年初预算数 A |  |  | 调整后 预算数B | 全年执行数C | 预算执行率D=（C/B)% | 得分 （10分）E | 未达到100%预算执行进度原因分析
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 90.6695 | 90.67% | 9.0669 | 由于疫情原因，部分线下活动无法如期举办。
|  | 其中：区级资金 |  | 100 | 100 | 90.6695 | 90.67% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | —
年 度 目 标 | 年初设定绩效目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2020年度，预计开展不少于1000节次区街居三级培训，建设1间社区教育学院韵美教室，举办不少于10节次银龄学堂，开展不少于30节次传统民俗公益课，开展不少于20节次空中课堂，完成不少于5节微课、微视频录制，进行1次课题研究，举办1次社区教育节等。形成人人皆学、处处能学、时时可学的终身氛围，调动社区居民参与终身学习的积极性，引领现代时尚生活新方式。 |  |  |  |  | 2020年市南区社区教育在受新冠肺炎疫情影响下，积极调整工作策略，通过线上+线下相结合的形式，全年共开展1002节次公益培训，其中含30期银龄学堂，80节次传统民俗公益课，892节次线上学院公益课堂、社区教育微课等；建设社区教育学院韵美教室1间，进行1次课题研究，举办1次社区教育节等，各类活动累计参与人数达20余万，宣传机制健全，活动培训效果显著，满意度、知晓率均达80%。为形成人人皆学、处处能学、时时可学的终身氛围，调动社区居民参与终身学习的积极性夯实基础。
绩效指标（90）分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值F |  | 实际完成值G | 完成率H=(G/F)% | 是否完成（1:是、0:否） | 得分I | 偏差原因分析（未完成或偏离年初设定指标值30%及以上填写） | 改进措施
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | 创建“悦享”课堂社区教育特色工作品牌数量 | ≥1个 |  | 1个 | 100% | 1 | 47.0588
|  |  | “智学市南”社区教育数字化学习品牌数量 | ≥1个 |  | 1个 | 100% | 1
|  |  | 社区教育课题研究次数 | ≥1次 |  | 1次 | 100% | 1
|  |  | 社区教育节活动数量 | ≥1项 |  | 1项 | 100% | 1
|  |  | 社区教育公益课开设总节数 | ≥1000节次 |  | 1002节 | 100% | 1
|  |  | 社区教育参与人数 | ≥20万人 |  | 20万人 | 100% | 1
|  | 质量 指标 | “悦享”课堂社区教育特色工作品牌达标率 | 100% |  | 100% | 100% | 1
|  |  | “智学市南”社区教育数字化学习品牌符合要求 | 合格 |  | 100% | 100% | 1
|  |  | 社区教育课题研究效果 | 阶段性研究报告 |  | 100% | 100% | 1
|  |  | 社区教育节活动符合要求 | 符合 |  | 100% | 100% | 1
|  |  | 社区教育公益课达标率 | 100% |  | 100% | 100% | 1
|  | 时效 指标 | 创建“悦享”课堂社区教育特色工作品牌完成及时性 | 及时 |  | 100% | 100% | 1
|  |  | “智学市南”社区教育数字化学习品牌完成及时性 | 及时 |  | 100% | 100% | 1
|  |  | 社区教育课题研究效果 | 完成 |  | 100% | 100% | 1
|  |  | 社区教育节活动完成及时性 | 及时 |  | 100% | 100% | 1
|  |  | 社区教育公益课开设及时性 | 及时 |  | 100% | 100% | 1
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 | ≤100万元 |  | 90.6695 | 90.6% | 0 |  | 由于疫情原因，部分线下活动无法如期举办。 | 由于疫情原因，部分线下活动无法如期举办。
| 效益指标（30分) | 社会 效益 指标 | 对调动社区居民参与终身学习的积极性的作用 | 显著 |  | 100% | 100% | 1 | 30
|  | 可持续 影响 指标 | 社区教育宣传机制健全 | 健全 |  | 100% | 100% | 1
|  |  | 社区教育知晓度 | ≥80% |  | 100% | 100% | 1
| 满意度 指标 (10分) | 服务 对象 满意度 指标 | 社区居民满意率 | ≥85% |  | 100% | 100% | 1
总分J |  |  | 100 | [5 empty] | 95.7581
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明